## Sheet1
Project | Task | total | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | Data | Estimated Project Unit | Total Done | Total done
A | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2022-09-16 | 13 | 1 | 1
A | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2022-09-20 | 13 | 2 | 2
A | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2022-10-10 | 13 | 3 | 3
A | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-17 | 13 | 5 | 5
A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-19 | 15 | 7
A | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
A | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
A | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
A | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
A | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
A | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Deal remaining work hours |  | 175 | 140 | 105 | 70 | 35
Actual remaining work hours |  | 175 | 173 | 169 | 155 | 152